**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных**

**программ Гайского городского округа за 2020 год.**

1. **Сводный годовой отчёт о ходе реализации и оценке**

**эффективности муниципальных программ.**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Гайского городского округа за 2020 год подготовлен Финансовым управлением на основании представленных отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ с целью проведения комплексной оценки эффективности реализации муниципальных программ в соответствии с разделом 5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области, утвержденного постановлением администрации Гайского городского округа от 24.07.2019 № 730 -пА «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области».

В 2020 году в соответствии с «Перечнем муниципальных программ муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области», утверждённым постановлением администрации Гайского городского округа 23.09.2019 № 969-пА (в редакции постановлений от 12.12.2019 № 1332-пА, от 13.07.2020 № 841) на территории Гайского городского округа реализовывались мероприятия 18 муниципальных программ, что на 3 программы меньше относительно 2019 года.

В отчетном периоде на реализацию муниципальных программ за счет всех источников финансирования направлено 1 295 749,71 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджетов:

- средства федерального бюджета – 1 146 57,46 тыс. рублей (8,9 % от общего объема),

-областного бюджета–4 596 70,40 тыс. рублей (35,5 % от общего объема),

- местного бюджета –721 421,86 рублей (55,7 % от общего объема).

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2020 году составил 97,6%.

Кассовое исполнение составило 1 264 090,75 тыс. руб. в том числе за счёт средств бюджетов:

- федерального – 113 810,51 тыс. руб., что составляет 99,3 % к плану,

- областного – 433 521,29 тыс. руб. или 99,3 % к плану,

- местного –716 758,95 тыс. руб. или 99,4 % к плану.

Наибольший удельный вес в общем объеме финансирования муниципальных программ приходится на программу «Развитие образования Гайского городского округа Оренбургской области» (57,0%), наименьший – на программу «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области». Муниципальные программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Гайского городского округа», «Доступная среда муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области», «Комплексное развитие сельских территорий Гайского городского округа», «Противодействие коррупции в Гайском городском округе» реализовывались без финансового обеспечения.

Всего расходная часть бюджета Гайского городского округа в отчётном году исполнена в сумме 1 276 234,95 тыс. руб.

Объём программных расходов в отчётном периоде составил 99,05 % к общему объёму расходов бюджета Гайского городского округа.

- общегосударственные вопросы – 8,41 % к общему объёму расходов бюджета или 107 329,27 тыс. руб.;

- национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 0,84 % или 10701,45тыс. руб.;

- национальная экономика – 6,48 % или 82 762,79 тыс. руб.;

- жилищно-коммунальное хозяйство – 10,89 % или 139 006,74 тыс. руб.;

- образование и молодёжную политику – 58,17 % или 742 397,44 тыс. руб.;

- культуру – 5,47 % или 69 832,80 тыс. руб.;

- социальная политика – 0,05 % или 63 263,07 тыс. руб.;

- физическую культуру и спорт – 3,70 % или 47 170,92 тыс. руб.,

- непрограммное финансирование – 0,95 % или 12 144,21 тыс. руб.

В графике показано отношение объёма мероприятий программных расходов по направлениям к общему объёму расходов бюджета Гайского городского округа за 2020 год.

В ходе исполнения бюджета 2020  года во все программы вносились изменения, связанные с выполнением мероприятий программ (подпрограмм), по причине выделения дополнительных средств на первоочередные мероприятия программ (подпрограмм), либо с недостаточностью средств бюджета округа по отдельным мероприятиям.

В результате проведенной оценки эффективности реализации мероприятий муниципальных программ за отчётный период получены следующие результаты:

Высокая эффективность (значение комплексной оценки эффективности составляет не менее 0,95) получили 3 муниципальные программы:

1. Муниципальная программа «Развитие образования Гайского городского округа Оренбургской области»;

2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Гайского городского округа»;

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Гайского городского округа».

Среднюю оценку эффективности отчётном году (значение комплексной оценки эффективности составляет не менее 0,85) получили 7 муниципальных программ.

1. Муниципальная программа «Развитие культуры Гайского городского округа Оренбургской области»;

2. Муниципальная программа «Молодая семья в Гайском городском округе на 2016-2021 годы»;

3. Муниципальная программа «Молодежь Гайского городского округа»;

4. Муниципальная программа «Экономическое развитие Гайского городского округа»;

5. Муниципальная программа «Безопасность населения Гайского городского округа»;

6. Муниципальная программа «Комплексное развитие муниципального управления Гайского городского округа»;

7. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Гайском городском округе».

Удовлетворительную оценку эффективности в отчётном году (значение комплексной оценки эффективности составляет не мене 0,75) получили 4 программы.

1. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Гайского городского округа»;

2. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Гайского городского округа Оренбургской области»;

3. Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области»;

4. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования Гайский городской округ».

Неудовлетворительная эффективность (значение комплексной оценки эффективности составляет менее 0,75) получили 3 муниципальные программы:

1. Муниципальная программа «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области»;

2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Гайского городского округа»;

3. Муниципальная программа «Доступная среда муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области».

1. **Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Гайского городского округа за 2020 год.**

В составе муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Гайского городского округа» в 2020 году осуществлялась реализация мероприятия 2 подпрограмм «Развитие физической культуры и массового спорта» и«Эффективное планирование и управление системой физической культуры и массового спорта».

По итогам 2020 года из 10 запланированных основных мероприятий исполнены в полном объёме 9. Достигнуты 14 показатели (индикаторы) из 15. Основная причина не достижения индикаторов и не исполнение основных мероприятий связана с приостановлением занятий физической культурой и спортом во 2-м и 3-ем квартале 2020 г. связи с карантинными мероприятиями по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы – 0,98. Эффективность реализации муниципальной программы признается «высокой».

По итогам проведенной оценки эффективности рекомендовать: продолжить реализовывать муниципальную программу с корректировкой показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

В рамках муниципальной программы «Доступная среда муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области» в 2020 году запланировано одно основное мероприятие и установлено достижение 2 целевых показателей (индикаторов) которые по итогу не достигнуты, по причине отсутствия финансирования основного мероприятия.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы – 0,45. Эффективность реализации муниципальной программы признается «не удовлетворительной».

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод: продолжить реализацию муниципальной программы при условии ее доработки в части ввода новых основных мероприятий и ввода новых показателей (индикаторов). Целесообразно включить в данную программу в качестве основного мероприятия региональный проект «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов», которое на сегодняшний день реализовывается в рамках муниципальной программы «Развитие образования Гайского городского округа», что позволит привлечь финансирование, исполнение основных мероприятий и соответственно повысит эффективность муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области» в 2020 году из запланированных 3 основных мероприятия в полном объеме исполнено 1, из 3 показателей (индикаторов) достигнут 1.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы – 0,50. Эффективность реализации муниципальной программы признается «не удовлетворительной»*.*

По итогам проведенной оценки эффективности рекомендовать продолжить реализацию муниципальной программы при условии ее доработки в части ввода новых основных мероприятий и ввода новых показателей (индикаторов), а также целесообразно включить данную программ в качестве подпрограммы в муниципальную программу «Развитие культуры Гайского городского округа Оренбургской области» либо в муниципальную программу «Молодежь Гайского городского округа».

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального управления Гайского городского округа» в 2020 году из запланированных 13 основных мероприятий в полном объеме исполнено 12, из 19 показателей (индикаторов) достигнуто 18.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы – 0,91. Эффективность реализации муниципальной программы признается «средней».

По итогам проведенной оценки эффективности рекомендовать продолжить реализацию муниципальной программы. Для повышения эффективности муниципальной программы целесообразно решение задач достигать через реализацию подпрограмм в рамках муниципальной программы.

В составе муниципальной программы «Безопасность населения Гайского городского округа» в 2020 году осуществлялась реализация 4 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области»;

Подпрограмма 2 «Гражданская оборона, противопожарная безопасность и защита населения от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области»;

Подпрограмма 3 «Комплексные меры по профилактике наркомании и вредных зависимостей в муниципальном образовании Гайский городской округ Оренбургской области»;

Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области».

По итогам 2020 года из 17 основных мероприятий в полном объёме исполнено 11, из 22 показателей (индикаторов) достигнуто 14.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы – 0,86. Эффективность реализации муниципальной программы признается « средней».

По итогам проведенной оценки эффективности рекомендовать продолжить реализацию муниципальной программы при условии корректировки отдельных основных мероприятий подпрограмм и показателей (индикаторов) подпрограмм, что позволит повысить эффективность реализации муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы «Развитие системы градорегулирования муниципального образования Гайскийгородской округ Оренбургской области» в 2020 году осуществлялась реализация 3 основных мероприятий, из 10 показателей (индикаторов) достигнуто 6.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы – 0,78. Эффективность реализации муниципальной программы признается «удовлетворительной».

По итогам проведенной оценки рекомендовать продолжить реализацию муниципальной программы. Для повышения эффективности муниципальной программы целесообразно внести корректировки показателей (индикаторов) муниципальной программы и при необходимости дополнить программу основными мероприятиями.

В составе муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Гайского городского округа» в 2020 году осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Организация управления муниципальными финансами Гайского городского округа»;

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Гайского городского округа»;

Подпрограмма 3 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово – бюджетной сфере».

По итогам 2020 года в рамках муниципальной программы исполнено 15 основных мероприятий, из 16 показателей (индикаторов) достигнуто 15. Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы – 0,91. Эффективность реализации муниципальной программы признается «высокая».

По итогам проведенной оценки эффективности рекомендовать продолжить реализацию муниципальной программы в действующей редакции при необходимости в ходе реализации муниципальной программы скорректировать показатели (индикаторы).

В составе муниципальной программы «Экономическое развитие Гайского городского округа» в 2020 году осуществлялась реализация 5 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности МО Гайский городской округ»;

Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства»;

Подпрограмма 3 «Развитие торговли в муниципальном образовании Гайский городской округ»;

Подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок автомобильным транспортом в муниципальном образовании Гайский городской округ»;

Подпрограмма 5 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Гайский многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

По итогам 2020 года из 19 основных мероприятий в полном объёме исполнено 15, из 27 показателей (индикаторов) достигнуто 21. Основная причина не достижения индикаторов и неисполнения основных мероприятий связанна с отменой запланированных мероприятий в связи с карантинными мероприятиями по предотвращению распространению коронавирусной инфекции.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы – 0,88. Эффективность реализации муниципальной программы признается «средней».

По итогам проведенной оценки эффективности рекомендовать продолжить реализацию муниципальной программы при условии корректировки отдельных основных мероприятий подпрограмм и показателей (индикаторов) подпрограмм, что позволит повысить эффективность реализации муниципальной программы.

В составе муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области» в 2020 году осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»;

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение муниципальной собственностью»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий по реализации Программы».

По итогам 2020 года из 8 основных мероприятий в полном объёме исполнено 5, из 16 показателей (индикаторов) достигнуто 10.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы – 0,88. Эффективность реализации муниципальной программы признается «удовлетворительной».

По итогам проведенной оценки эффективности рекомендовать продолжить реализацию муниципальной программы при условии корректировки отдельных основных мероприятий подпрограмм и показателей (индикаторов) подпрограмм, что позволит повысить эффективность реализации муниципальной программы.

В составе муниципальной программы «Молодежь Гайского городского округа» в 2020 году осуществлялась реализация 4 основных мероприятий.По итогам 2020 года из 4 основных мероприятий в полном объёме исполнено 4 из 8 показателей (индикаторов) достигнуто 8.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы – 0,85. Эффективность реализации муниципальной программы признается «средней».

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод: продолжить реализацию муниципальной программы при условии корректировки отдельных основных мероприятий программы и показателей (индикаторов) программы, что позволит повысить эффективность реализации муниципальной программы.

В составе муниципальной программы «Молодая семья в Гайском городском округе» в 2020 году осуществлялась реализация 1 основного мероприятия которое исполнено в полном объеме и достигнуто 8 запланированных показателей (индикаторов).

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы – 0,85. Эффективность реализации муниципальной программы признается «средней».

По итогам проведенной оценки эффективности можно сделать вывод: продолжить реализацию муниципальной программы при условии дополнения исполнения основных мероприятий программы и показателей (индикаторов) программы, что позволит повысить эффективность реализации муниципальной программы.

В составе муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Гайского городского округа» в 2020 году осуществлялась реализация 5 основных мероприятий исполнено в полном объеме 2, из 7 показателей (индикаторов) достигнуто 2.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы – 0,53. Эффективность реализации муниципальной программы признается «не удовлетворительной».

По итогам проведенной оценки эффективности рекомендовать продолжить реализацию муниципальной программы при условии ее доработки в части ввода новых основных мероприятий и ввода новых показателей (индикаторов).

В составе муниципальной программы «Развитие образования Гайского городского округа Оренбургской области» в 2020 году осуществлялась реализация 5 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей»;

Подпрограмма 2 «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

Подпрограмма 3 «Совершенствование организации питания в образовательных организациях»;

Подпрограмма 4 «Безопасность образовательных организаций»;

Подпрограмма 5 «Обеспечение информационно-методической и финансово-хозяйственной деятельности организаций образования».

По итогам 2020 года из 17 основных мероприятий в полном объёме исполнено 16, из 58 показателей (индикаторов) достигнуто 55. Основная причина не достижения индикаторов и не исполнение основных мероприятий в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы – 0,98. Эффективность реализации муниципальной программы признается «высокой».

По итогам проведенной оценки эффективности рекомендовать продолжить реализацию муниципальной программы при условии корректировки отдельных основных мероприятий подпрограмм и показателей (индикаторов) подпрограмм, что позволит повысить эффективность реализации муниципальной программы.

В составе муниципальной программы «Развитие культуры Гайского городского округа Оренбургской области» в 2020 году осуществлялась реализация 3 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Наследие»;

Подпрограмма 2 «Культура и искусство»;

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы».

По итогам 2020 года из 18 основных мероприятий в полном объёме исполнено 16, из 18 показателей (индикаторов) достигнуто 12.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы – 0,93. Эффективность реализации муниципальной программы признается «средней».

По итогам проведенной оценки эффективности рекомендовать продолжить реализацию муниципальной программы при условии корректировки отдельных основных мероприятий подпрограмм и показателей (индикаторов) подпрограмм, что позволит повысить эффективность реализации муниципальной программы.

В составе муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Гайского городского округа» в 2020 году осуществлялась реализация 2 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;

Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

По итогам 2020 года из 5 основных мероприятий в полном объёме исполнено 3, из 3 показателей (индикаторов) достигнуто 3.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы – 0,75. Эффективность реализации муниципальной программы признается «удовлетворительная».

По итогам проведенной оценки эффективности рекомендовать продолжить реализацию муниципальной программы при условии корректировки отдельных основных мероприятий подпрограммы и показателей (индикаторов) подпрограммы, что позволит повысить эффективность реализации муниципальной программы.

В составе муниципальной программы «Создание комфортных условий проживания на территории Гайского городского округа» в 2020 году осуществлялась реализация 8 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Комплексное освоение и развитие территории Гайского городского округа в целях жилищного строительства»;

Подпрограмма 2 «Переселение граждан Гайского городского округа из аварийного жилищного фонда»;

Подпрограмма 3 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Гайского городского округа»;

Подпрограмма 4 «Благоустройство территории Гайского городского округа»;

Подпрограмма 5 «Формирование комфортной городской среды на территории Гайского городского округа»;

Подпрограмма 6 «Оздоровление экологической обстановки на территории Гайского городского округа»;

Подпрограмма 7 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Гайского городского округа»;

Подпрограмма 8 «Обеспечение условий реализации программы».

Ответственным исполнителем не представлена оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.

В составе муниципальной программы ««Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Гайского городского округа Оренбургской области» в 2020 году осуществлялась реализация 3 основных мероприятий исполнено в полном объеме 1, из 21 показателей (индикаторов) достигнуто 12.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы – 0,79. Эффективность реализации муниципальной программы признается «удовлетворительная».

По итогам проведенной оценки эффективности рекомендовать продолжить реализацию муниципальной программы при условии корректировки отдельных основных мероприятий программы и показателей (индикаторов) программы, что позволит повысить эффективность реализации муниципальной программы.

В составе муниципальной программы «Противодействие коррупции в Гайском городском округе» в 2020 году осуществлялась реализация 7 основных мероприятий исполнено в полном объеме 6, из 7 показателей (индикаторов) достигнуто 6 показателей.

Результат комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы – 0,87. Эффективность реализации муниципальной программы признается «средней».

По итогам проведенной оценки эффективности рекомендовать продолжить реализацию муниципальной программы при условии корректировки отдельных основных мероприятий программы и показателей (индикаторов) программы, что позволит повысить эффективность реализации муниципальной программы.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Гайский городской округ за 2020 год ответственным исполнителям программ для организации работы в рамках муниципальных программ рекомендуется:

1) с целью получения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджета продолжить работу по приведению муниципальных программ в соответствие Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, а также с требованиями органов исполнительной власти Оренбургской области;

2) сократить число вносимых изменений в муниципальные программы в течение финансового года, не превышающего количество решений о бюджете и внесении изменений в него;

3) усовершенствовать систему целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, поскольку не все действующие целевые индикаторы и показатели программ отражают достижение цели и решение задач программ. Своевременно вносить изменения в части корректировки показателей (индикаторов) в случае изменений бюджетных ассигнований;

4) использовать целевые индикаторы, достоверность значений достигнутых показателей которых подтверждается сопоставлением с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности;

5) обеспечить полное и своевременное отражение информации по муниципальным программам на официальном сайте администрации муниципального образования – нормативные акты, тексты программ и внесение изменений в них, годовые отчеты о ходе реализации муниципальных программ;

6) проанализировать причины неудовлетворительной реализации отдельных муниципальных программ за 2020 год и принять меры для повышения уровня их эффективности;

1. **Рейтинг эффективности муниципальных программ**

**Гайского городского округа.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | **Наименование муниципальной программы** | **Результат комплексной оценки эффективности** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Отдел образования Гайского городского округа | Муниципальная программа "Развитие образования Гайского городского округа Оренбургской области" | 0,98 |
| 2 | Комитет по физической культуре спорту и туризму Администрации Гайского городского округа | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Гайского городского округа " | 0,98 |
| 3 | Финансовое управление администарции Гайского городского округа | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Гайского городского округа" | 0,95 |
| 4 | Управление культуры и архивного дела администрации Гайского городского округа | Муниципальная программа "Развитие культуры Гайского городского округа Оренбургской области " | 0,93 |
| 5 | Администрация Гайского городского округа (отдел молодежи) | Муниципальная программа "Молодежь Гайского городского округа " | 0,92 |
| 6 | Администрация Гайского городского округа | Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального управления Гайского городского округа" | 0,91 |
| 7 | Администрация Гайскогог городского округа ( отдел перспективного развития) | Муниципальная программа "Экономическое развитие Гайского городского округа" | 0,88 |
| 8 | Администрация Гайского городского округа (отдел муниципальной службы и кадровой работы администрации) | Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Гайском городском округе" | 0,87 |
| 9 | Администрация Гайского городского округа | Муниципальная программа "Безопасность населения Гайского городского округа" | 0,86 |
| 10 | Администрация Гайского городского округа (отдел молодежи) | Муниципальная программа "Молодая семья в Гайском городском округе " | 0,85 |
| 11 | Управление Архитектуры и Градостроительства Гайского городского округа | Муниципальная программа "Развитие системы градорегулирования муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области " | 0,80 |
| 12 | Управления сельского хозяйства администрации Гайского городского округа | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Гайского городского округа Оренбургской области" | 0,79 |
| 13 | Муниципальное казенное учреждение комитет по управлению имуществом Администрации Гайского городского округа | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на территории муниципального образования Гайский городской округ" | 0,75 |
| 14 | Управления сельского хозяйства администрации Гайского городского округа | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Гасйкого городского округа" | 0,75 |
| 15 | Администрация Гайского городского округа | Муниципальная программа "Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области" | 0,55 |
| 16 | Администрация Гайского городского округа | Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Гайского городского округа | 0,53 |
| 17 | Администрация Гайского городского округа | Муниципальная программа "Доступная среда муниципального образования Гайский городской округ Оренбургской области" | 0,45 |
| 18 | Отдел ЖКХ и КС администрации Гайского городского округа | Муниципальная программа "Создание комфортных условий проживания на территории Гасйкого городского округа" | комплексная оценка эффективности муниципальной программы не предоставлена |

Начальник Финансового управления

администрации Гайского городского округа Г.Ю.Данилина